## Feuil1
| 2016-10-04 | 2016-10-11 | 2016-10-18 | 2016-10-25 | 2016-11-01 | 2016-11-08 | 2016-11-15 | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 2016-12-06 | 2016-12-13 | 2016-12-20 | 2016-12-27 | 2017-01-03 | 2017-01-10 | 2017-01-17
Phase d'introduction
Cahier des charges | bar: 2016-10-04
Planification | bar: 2016-10-04
Phase de conception
Création de la Maquette | bar: 2016-10-11 to 2016-10-18
Spécification détaillé | bar: 2016-10-18 to 2016-10-25
Phase de réalisation
User Interface | bar: 2016-10-25 to 2016-11-15
Communication avec le serveur | bar: 2016-11-01 to 2016-11-08
Lecture des capteurs | bar: 2016-11-22 to 2016-11-29
Traitement des données récupérées | bar: 2016-12-06 to 2016-12-13
Affichage des données | bar: 2016-12-13 to 2016-12-20
Phase de Test
Tests de connection | bar: 2016-12-27
Tests de validité des données | bar: 2016-12-27
Tests de traitement des données | bar: 2016-12-27
Phase d'optimisation
Optimiser les ressources | bar: 2017-01-03 to 2017-01-10